## INSTRUCTIVO
|  |  | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | Código: GHD-FR-XX | Código: GHD-FR-XX | Código: GHD-FR-XX
|  |  | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | Versión: 01 | Versión: 01 | Versión: 01
|  |  | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | Fecha: 2026-05-26 | Fecha: 2026-05-26 | Fecha: 2026-05-26
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO | INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Objetivo del formato | Objetivo del formato | Objetivo del formato | Documentar y gestionar proyectos analíticos bajo la metodología CRISP-DM, de forma ordenada, trazable y alineada con el Sistema de Gestión de Calidad. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable.
Objetivo del formato | Objetivo del formato | Objetivo del formato | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable. | Documentar proyectos analíticos de forma ordenada, trazable y alineada al Sistema de Gestión de la Calidad, desde la necesidad del negocio hasta el despliegue del entregable.
Alcance | Alcance | Alcance | Aplica para proyectos de dashboard, reportería, automatización, análisis y modelos de datos de las empresas del Grupo. Se presenta inicialmente con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger.
Alcance | Alcance | Alcance | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger. | Aplica para proyectos de dashboard, reporting, automatización, analítica descriptiva, diagnóstica o predictiva de cualquier negocio del Grupo LEMCO. Inicialmente se presenta con estilo y lineamientos de Challenger.
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO | ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
Hoja | Uso
INSTRUCTIVO | Explica cómo usar el archivo, qué contiene cada hoja y qué debes registrar en cada sección.
FORMATO CRISP-DM | Es la hoja principal. Aquí se documenta el proyecto desde la identificación inicial hasta el cronograma, cambios y aprobaciones.
LISTAS DESPLEGABLES | Contiene los catálogos para listas desplegables como estado, prioridad, tipo de proyecto y confidencialidad.
GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO POR SECCIÓN | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO | PASOS DE DILIGENCIAMIENTO
Sección | Pasos de diligenciamiento
1. Identificación del proyecto | Registre empresa, proceso, nombre del proyecto, sponsor, responsable analítico, prioridad, periodicidad y audiencia objetivo.
2. Resumen ejecutivo | Describa la necesidad del negocio, el objetivo del proyecto, las decisiones a soportar, el beneficio esperado y el riesgo de no ejecutarlo.
3. Fase 1. Comprensión del negocio | Defina preguntas analíticas, alcance, exclusiones, hipótesis, stakeholders, KPIs de éxito y riesgos iniciales.
4. Fase 2. Comprensión de los datos | Relacione las fuentes, responsables, periodicidad, cobertura, llave principal, calidad del dato, privacidad y observaciones.
5. Fase 3. Preparación de los datos | Documente las reglas de limpieza, unificación, transformaciones, validaciones y estado de preparación.
6. Fase 4. Modelado / análisis | Registre la solución a construir: KPIs, visualizaciones, filtros, supuestos y criterios técnicos.
7. Fases 5 y 6 + cronograma | Documente validaciones, hallazgos, aprobación, despliegue, sostenimiento, actividades, fechas, avance y evidencias.
8. Control de cambios | Registre ajustes relevantes de alcance, fechas, responsables, entregables o versión del documento.
GUÍA POR FASE CRISP-DM
Fase | Qué se documenta | [6 empty] | Dónde se diligencia / entregables sugeridos
1. Comprensión del negocio | Describe qué necesita el negocio, qué preguntas debe responder el proyecto, cuál es el alcance y cómo sabrás que fue exitoso. | Brief del proyecto, alcance definido, preguntas analíticas y criterios de éxito validados. | [5 empty] | Sección 3 del formato. Ej.: kickoff, alcance, preguntas analíticas, KPIs y criterios de éxito.
2. Comprensión de los datos | Relaciona las fuentes que usarás, el responsable del dato, la periodicidad, la calidad y las restricciones de acceso o privacidad. | Inventario de fuentes, diagnóstico inicial de calidad y mapa de riesgos de datos. | [5 empty] | Sección 4 del formato. Ej.: inventario de fuentes, responsables y observaciones de calidad.
3. Preparación de los datos | Documenta cómo dejarás listos los datos para analizarlos: reglas de limpieza, homologaciones, exclusiones y validaciones. | Reglas de cálculo, trazabilidad de campos y base analítica preparada. | [5 empty] | Sección 5 del formato. Ej.: reglas de transformación, validaciones y estado de avance.
4. Modelado / análisis | Explica qué construirás: indicadores, dashboard, automatización, visualizaciones o modelo, junto con las reglas de negocio. | Mockup, modelo analítico, medidas, visualizaciones o algoritmo documentado. | [5 empty] | Sección 6 del formato. Ej.: diseño funcional, KPIs, visuales, supuestos y criterios técnicos.
5. Evaluación | Registra cómo validarás el resultado con el negocio y con el equipo técnico, qué hallazgos surgieron y qué ajustes quedan. | Acta de validación, recomendaciones y aprobación para despliegue. | [5 empty] | Sección 7 del formato. Ej.: validaciones, hallazgos, observaciones y aprobación para despliegue.
6. Despliegue | Deja claro cuál es el entregable final, dónde quedará publicado, quién lo usará, quién lo actualizará y qué sigue después. | Dashboard / informe publicado, instructivo operativo y plan de mejora continua. | [5 empty] | Sección 8 del formato. Ej.: ruta de publicación, responsables, frecuencia y backlog.
CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES | CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES
Estados sugeridos | Úsalos en el cronograma y seguimiento del proyecto: Pendiente, En curso, En validación, Cerrado o Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido. | Pendiente, En curso, En validación, Cerrado, Suspendido.
Prioridad | Marca Alta, Media o Baja según impacto para el negocio, urgencia y dependencias del proyecto. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio. | Alta, Media o Baja según impacto, urgencia y dependencia del negocio.
Confidencialidad | Clasifica la información según su sensibilidad: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida. | Usar la clasificación del dato: Pública interna, Uso interno, Confidencial o Restringida.
Buenas prácticas | Mantén el formato actualizado por fase, registra decisiones clave y usa siempre la fuente oficial del dato. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas. | Registrar decisiones, fuentes oficiales, responsables y fecha de actualización. Evitar fórmulas críticas no documentadas.
Protección de datos | Si el proyecto usa datos de colaboradores, documenta restricciones de acceso, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad. | Si el proyecto usa información de colaboradores, documentar restricciones de acceso, tratamiento, anonimización y controles de confidencialidad.
Aprobaciones | Antes del despliegue registra quién validó el resultado desde negocio y quién aprobó su publicación o uso. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC. | Registrar validación funcional y técnica antes del despliegue; el control documental y el código oficial pueden actualizarse luego por SGC.
NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN | NOTA DE IMPLEMENTACIÓN
Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Puede utilizarse como soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. El código documental definitivo y la aprobación formal podrán ser ajustados posteriormente por SGC. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad.
Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad.
Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad. | Formato base propuesto para gestión de proyectos analíticos bajo metodología CRISP-DM. Diseñado para uso corporativo del Grupo LEMCO con estructura visual y lineamientos inspirados en formatos SGC de Challenger. El código documental definitivo, responsables de control y versión oficial deben ser validados por el proceso de Calidad.

## FORMATO CRISP-DM
|  |  | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA | Código: GHD-FR-XX | Código: GHD-FR-XX | Código: GHD-FR-XX
|  |  | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | FORMATO | Versión: 01 | Versión: 01 | Versión: 01
|  |  | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | GESTIÓN DE PROYECTOS ANALÍTICOS - CRISP-DM | Fecha: 2026-05-26 | Fecha: 2026-05-26 | Fecha: 2026-05-26
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Empresa / unidad de negocio |  |  | Grupo LEMCO / Challenger |  |  | Proceso / frente |  |  | Desarrollo Organizacional - Aprendizaje
Nombre del proyecto |  |  | Diseño Dashboard Corporativo de Gestión Humana – Fase I: Desarrollo Organizacional ¦ Bloque Aprendizaje |  |  | Tipo de proyecto |  |  | Dashboard
Sponsor / líder solicitante |  |  | Gerencia Corporativa de Desarrollo Organizacional |  |  | Líder analítico |  |  | Especialista en Analítica de Talento Humano
Fecha de actualización |  |  | 2026-05-27 |  |  | Estado general |  |  | En curso
Prioridad |  |  | Alta |  |  | Confidencialidad |  |  | Uso interno
Periodicidad |  |  | Mensual |  |  | Audiencia objetivo |  |  | Gerencia Corporativa DO, responsable de Aprendizaje
2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC | 2. RESUMEN EJECUTIVO Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA / SGC
Problema o necesidad de negocio | Problema o necesidad de negocio | Problema o necesidad de negocio | No existe una vista corporativa integrada y estandarizada del frente de Aprendizaje que permita hacer seguimiento oportuno al plan, cobertura, participación, horas de formación y satisfacción, con una lectura ejecutiva comparable entre negocios y periodos.
Problema o necesidad de negocio | Problema o necesidad de negocio | Problema o necesidad de negocio
Objetivo del proyecto | Objetivo del proyecto | Objetivo del proyecto | Diseñar y validar una propuesta inicial del bloque de Aprendizaje del Dashboard Corporativo de Gestión Humana, definiendo alcance funcional, KPIs prioritarios, fuentes de información y una primera estructura de visualización para su construcción en Power BI.
Objetivo del proyecto | Objetivo del proyecto | Objetivo del proyecto
Decisiones a soportar | Decisiones a soportar | Decisiones a soportar | 1) Priorizar indicadores de Aprendizaje con lectura gerencial. 2) Identificar brechas de cobertura, participación, cumplimiento y satisfacción. 3) Definir focos de seguimiento por empresa, área, población y periodo.
Decisiones a soportar | Decisiones a soportar | Decisiones a soportar
Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC | Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC | Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC | Aporta a la planeación estratégica de Desarrollo Organizacional, fortalece la gestión basada en datos, apoya la mejora continua del proceso y facilita la trazabilidad de indicadores corporativos.
Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC | Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC | Alineación con estrategia / objetivo del proceso / SGC
Beneficio esperado | Beneficio esperado | Beneficio esperado | Contar con una base inicial validada para construir el dashboard, reducir reportería manual, estandarizar definiciones y generar visibilidad ejecutiva del proceso de Aprendizaje.
Beneficio esperado | Beneficio esperado | Beneficio esperado
Riesgo de no ejecutar | Riesgo de no ejecutar | Riesgo de no ejecutar | Mantener una gestión fragmentada, con múltiples reportes manuales, baja comparabilidad entre cortes y menor capacidad para soportar decisiones estratégicas del frente.
Riesgo de no ejecutar | Riesgo de no ejecutar | Riesgo de no ejecutar
3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO | 3. FASE 1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO
Preguntas analíticas clave | Preguntas analíticas clave | Preguntas analíticas clave | ¿Qué debe responder el dashboard de Aprendizaje para la Gerencia? ¿Qué indicadores son imprescindibles en el MVP? ¿Qué segmentaciones necesita el proceso (empresa, área, cargo, población, periodo, tipo de formación)? ¿Qué datos existen hoy y cuáles deben fortalecerse?
Preguntas analíticas clave | Preguntas analíticas clave | Preguntas analíticas clave
Alcance (población, periodo, negocio, entregable) | Alcance (población, periodo, negocio, entregable) | Alcance (población, periodo, negocio, entregable) | Propuesta inicial enfocada en el frente de Aprendizaje, como parte de la Fase I del Dashboard Corporativo de Gestión Humana – Desarrollo Organizacional. Población: Gerencia de desarrollo organizacional y equipo de aprendizaje y desarrollo. Periodo sugerido: 2025–2026. Entregable esperado: propuesta funcional validada y MVP del bloque Aprendizaje.
Alcance (población, periodo, negocio, entregable) | Alcance (población, periodo, negocio, entregable) | Alcance (población, periodo, negocio, entregable)
Exclusiones o límites | Exclusiones o límites | Exclusiones o límites | No incluye en esta etapa modelado predictivo, automatizaciones avanzadas, publicación definitiva ni los demás frentes de DO en profundidad. Tampoco incorpora aún visualización a nivel individual sensible para usuarios no autorizados.
Exclusiones o límites | Exclusiones o límites | Exclusiones o límites
Hipótesis iniciales | Hipótesis iniciales | Hipótesis iniciales | Existen bases o matrices del proceso con información suficiente para iniciar un MVP. La definición de KPI y la estructura del dato requerirán validación con la responsable del proceso. La primera versión se construirá con un enfoque ejecutivo y de mejora progresiva.
Hipótesis iniciales | Hipótesis iniciales | Hipótesis iniciales
Stakeholders / responsables | Stakeholders / responsables | Stakeholders / responsables | Sponsor: Gerencia Corporativa de Desarrollo Organizacional. Responsable funcional: Coordinador de Aprendizaje y Desarrollo / Analista Profesional de Aprendizaje y Desarrollo. Responsable analítico: Especialista en Analítica de Talento Humano. Apoyos esperados: dueños del dato del proceso y, si aplica, TI para accesos o publicación.
Stakeholders / responsables | Stakeholders / responsables | Stakeholders / responsables
KPIs y criterios de éxito | KPIs y criterios de éxito | KPIs y criterios de éxito
KPIs y criterios de éxito | KPIs y criterios de éxito | KPIs y criterios de éxito
Riesgos, supuestos y restricciones | Riesgos, supuestos y restricciones | Riesgos, supuestos y restricciones
Riesgos, supuestos y restricciones | Riesgos, supuestos y restricciones | Riesgos, supuestos y restricciones
4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS | 4. FASE 2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS
Fuente / sistema | Responsable | Periodicidad | Cobertura | Llave principal | Calidad | Privacidad | Observaciones |  | RESUMEN AUTOMÁTICO | RESUMEN AUTOMÁTICO | RESUMEN AUTOMÁTICO
[9 empty] | RESUMEN AUTOMÁTICO | RESUMEN AUTOMÁTICO | RESUMEN AUTOMÁTICO
[9 empty] | Fuentes registradas |  | 0
[9 empty] | Actividades registradas |  | 0
[9 empty] | % avance promedio |  | 0%
[9 empty] | Actividades cerradas |  | 0
5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS | 5. FASE 3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS
Dataset / tabla | Transformación o regla | Campo origen | Campo resultado | Validación aplicada | Responsable | Estado
6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS | 6. FASE 4. MODELADO / ANÁLISIS
Enfoque analítico / tipo de solución | Enfoque analítico / tipo de solución | Enfoque analítico / tipo de solución
Enfoque analítico / tipo de solución | Enfoque analítico / tipo de solución | Enfoque analítico / tipo de solución
KPIs, métricas o variables a construir | KPIs, métricas o variables a construir | KPIs, métricas o variables a construir
KPIs, métricas o variables a construir | KPIs, métricas o variables a construir | KPIs, métricas o variables a construir
Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización | Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización | Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización
Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización | Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización | Visualizaciones, dashboard, modelo o automatización
Supuestos, reglas de negocio y filtros | Supuestos, reglas de negocio y filtros | Supuestos, reglas de negocio y filtros
Supuestos, reglas de negocio y filtros | Supuestos, reglas de negocio y filtros | Supuestos, reglas de negocio y filtros
Métricas de validación o criterios técnicos | Métricas de validación o criterios técnicos | Métricas de validación o criterios técnicos
Métricas de validación o criterios técnicos | Métricas de validación o criterios técnicos | Métricas de validación o criterios técnicos
7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN | 7. FASE 5. EVALUACIÓN
Validación técnica | Validación técnica | Validación técnica
Validación técnica | Validación técnica | Validación técnica
Validación de negocio | Validación de negocio | Validación de negocio
Validación de negocio | Validación de negocio | Validación de negocio
Hallazgos clave y decisiones derivadas | Hallazgos clave y decisiones derivadas | Hallazgos clave y decisiones derivadas
Hallazgos clave y decisiones derivadas | Hallazgos clave y decisiones derivadas | Hallazgos clave y decisiones derivadas
Ajustes pendientes / observaciones | Ajustes pendientes / observaciones | Ajustes pendientes / observaciones
Ajustes pendientes / observaciones | Ajustes pendientes / observaciones | Ajustes pendientes / observaciones
Aprobación para despliegue | Aprobación para despliegue | Aprobación para despliegue
Aprobación para despliegue | Aprobación para despliegue | Aprobación para despliegue
8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO | 8. FASE 6. DESPLIEGUE Y SOSTENIMIENTO
Entregable final / ubicación | Entregable final / ubicación | Entregable final / ubicación
Entregable final / ubicación | Entregable final / ubicación | Entregable final / ubicación
Medio de publicación y usuarios objetivo | Medio de publicación y usuarios objetivo | Medio de publicación y usuarios objetivo
Medio de publicación y usuarios objetivo | Medio de publicación y usuarios objetivo | Medio de publicación y usuarios objetivo
Frecuencia de actualización y responsable operativo | Frecuencia de actualización y responsable operativo | Frecuencia de actualización y responsable operativo
Frecuencia de actualización y responsable operativo | Frecuencia de actualización y responsable operativo | Frecuencia de actualización y responsable operativo
Plan de mantenimiento / mejora continua | Plan de mantenimiento / mejora continua | Plan de mantenimiento / mejora continua
Plan de mantenimiento / mejora continua | Plan de mantenimiento / mejora continua | Plan de mantenimiento / mejora continua
Próximos pasos / backlog | Próximos pasos / backlog | Próximos pasos / backlog
Próximos pasos / backlog | Próximos pasos / backlog | Próximos pasos / backlog
9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO | 9. CRONOGRAMA Y CONTROL DEL PROYECTO
Actividad | Fase CRISP-DM | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Avance % | Entregable / evidencia
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES | 10. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES
Fecha | Versión | Descripción del cambio | Responsable | Aprobó |  | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
[6 empty] | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores. | Notas de uso: 1) Este formato es un soporte vivo del proyecto y debe actualizarse por fase. 2) El código documental puede reemplazarse cuando SGC asigne el consecutivo oficial. 3) Las listas desplegables y la hoja de catálogos ayudan a mantener estandarización entre negocios del Grupo. 4) Registrar restricciones de privacidad y confidencialidad cuando se utilicen datos de colaboradores.
Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO.
Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO. | Formato propuesto para documentar proyectos analíticos bajo CRISP-DM. Diseñado para facilitar trazabilidad, control, validación y despliegue de dashboards, análisis y automatizaciones del Grupo LEMCO.

## Hoja1
Fuentes: HC + PLAN DE FORMACION + UNIVERSIDAD CHALLENGER + SYC
HORAS DE FORMACION - PF
COBERTURA - PF
SATISFACCION - Encuesta
EFICACIA - PF
TIPO DE FORMACION PF
OUTBOARDING Y ENTRENAMIENTOS Seguimiento inducción.
NIVEL DE CARGO. ASISTENCIA

## LISTAS_DESPLEGABLES (hidden)
Estado general | Prioridad | Tipo de proyecto | Confidencialidad | Periodicidad | Fase CRISP-DM | Calidad del dato | Estado actividad | Estado preparación
Pendiente | Alta | Dashboard | Pública interna | Único | Comprensión del negocio | Alta | Pendiente | Pendiente
En curso | Media | Informe analítico | Uso interno | Semanal | Comprensión de los datos | Media | En curso | En curso
En validación | Baja | Modelo predictivo | Confidencial | Quincenal | Preparación de los datos | Baja | En validación | Validado
Cerrado |  | Automatización | Restringida | Mensual | Modelado / análisis | Por validar | Cerrado | No aplica
|  | Diagnóstico / exploratorio |  | Trimestral | Evaluación |  | Suspendido
|  |  |  | Semestral | Despliegue
Anual